ČASOVÁ OSA – OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE

Proběhlé události

10. 1. 2014	povolení výjimky z Vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu – územní rozhodnutí pro umístění stavby „Obecní dům Ďáblice“. Nabytí právní moci ke dni 20. 2. 2014

7. 7. 2014	stavební povolení k dílu „Areálové odvodnění“ ke stavbě „Obecní dům Ďáblice“. Nabytí právní moc ke dni 12. 11. 2014

7. 1. 2015	stavební povolení ke stavbě „Komunikace v rámci stavby Obecní dům Ďáblice“. Nabytí právní moci 4. 2. 2015

5. 3. 2015	stavební povolení ke stavbě „Obecní dům Ďáblice“. Nabytí právní moci 14. 4. 2015

Předpokládané události předcházející výběrovému řízení

6. 4. 2016	souhlas ZMČ s investiční akcí Obecní dům Ďáblice, zahájení prací vedoucích k vypsání výběrového řízení na zhotovitele

11. 4. 2016	výběr administrátora veřejné zakázky

13. 4. 2016	Předběžné oznámení o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek

Květen 2016	schválení zadávací dokumentace a Odůvodnění veřejné zakázky ZMČ

Předpokládaný harmonogram výběrového řízení

Květen 2016	po schválení ZMČ a minimálně 30 dní po zveřejnění ve Věstníku zahájení zadávacího řízení odesláním oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek (dále jen den D)

D+33 – D+50	lhůta pro podání nabídek (může se dosti měnit dle obsahu dodatečných informací, 33 dní lhůta minimální, 50 dní lhůta předpokládaná)

D+51 – D+70 	otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a vyhodnocení nabídek

D+71 		rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

D+72 – D+80 	doručování rozhodnutí uchazečům

D+81 – D+106 	lhůta pro námitky proti rozhodnutí o výběru

D+107 – D+122	uzavření smlouvy

D+123 – D+140	ukončení zadávacího řízení odesláním oznámení o zadání zakázky do Věstníku +   uveřejnění Zprávy zadavatele s údaji o zakázce a uchazečích na profilu zadavatele.