Zadavatel:

Městská část Praha – Ďáblice

Květnová čp. 553/52

182 00 Praha - Ďáblice

Č.j.: A – 62-4/2016                                                                  Praha - Ďáblice 24. dubna 2017

Počet listů: 5

## Odůvodnění postupu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb,

## o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ,

## ve věci uzavření

## Dodatku č. 4

## ke smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky na stavební práce

## zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

## s názvem:

## „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“

## Výše uvedená smlouva byla uzavřena dne 17.6.2016 s dodavatelem:

VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17

767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

Hodnota smluvního závazku při uzavření smlouvy: 41 229 127,- Kč bez DPH, tj. 49 887 244,- Kč vč. DPH.

Celková hodnota smluvního závazku po uzavření předchozích dodatků č.1 až č.3:

43 935 106,98 Kč bez DPH, tj. 53 161 479,44 Kč vč. DPH.

V dalším průběhu plnění předmětu zakázky bylo zjištěno, že k naplnění účelu shora uvedené veřejné zakázky, tj. k provedení dostavby a stavebních úprav základní školy v Praze-Ďáblicích v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit dílčí změny závazku ze smlouvy, aniž by se měnil celkový termín dokončení díla. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány ve změnových listech k Dodatku č. 4 a odůvodněny v příslušném komentáři technického dozoru stavebníka.

Seznam změnových listů:

ZL 03b - Vnitřní dveře – Změna

ZL 021 - Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu

ZL 025 - Změny výplní otvorů - okna, dveře, světlíky

ZL 026 - Doplnění maleb

ZL 027 - Revize monolitických konstrukcí

ZL 028 - Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedeni 1.07

ZL 029 - Akustické/SDK konstrukce

ZL 030 - Revize R14 - Změna podlahy dvorany

ZL 031 - Revize R14 - Omítky přístavba

ZL 032 - Revize R14 - Výplně otvorů

ZL 033 - Revize R14 – ZTI

ZL 034 - Revize R14 – VZT

ZL 036 - Teraco – Revize

ZL 037 - Revize R14 - Požární roleta

ZL 038 - Revize R14 – Silnoproud

Dopady změn předmětu díla do ceny díla:

| ZL č. | Název | CENA | CENA S DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 03b | - Vnitřní dveře – Změna | 220 736,16 | 267 090,75 |
| 021 | - Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu | 119 260,95 | 144 305,75 |
| 025 | - Změny výplní otvorů - okna, dveře, světlíky | 249 787,61 | 302 243,01 |
| 026 | - Doplnění maleb | 256 533,86 | 310 405,97 |
| 027 | - Revize monolitických konstrukcí | 349 783,76 | 423 238,35 |
| 028 | - Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedeni 1.07 | 250 494,65 | 303 098,53 |
| 029 | - Akustické/SDK konstrukce | 890 891,65 | 1 077 978,90 |
| 030 | - Revize R14 - Změna podlahy dvorany | 811 869,68 | 982 362,32 |
| 031 | - Revize R14 - Omítky přístavba | 254 838,41 | 308 354,48 |
| 032 | - Revize R14 - Výplně otvorů | 380 311,86 | 460 177,35 |
| 033 | - Revize R14 – ZTI | 187 238,09 | 226 558,09 |
| 034 | - Revize R14 – VZT | 152 982,48 | 185 108,80 |
| 036 | - Teraco – Revize | 521 742,18 | 631 308,04 |
| 037 | - Revize R14 - Požární roleta | -299 016,95 | -361 810,51 |
| 038 | - Revize R14 – Silnoproud | 403 996,06 | 488 835,23 |
|  | Součet | 4 751 450,45 | 5 749 255,06 |

Dosavadní hodnota smluvního závazku po uzavření předchozího Dodatku č.3 smlouvy činila:

43 935 106,98 Kč bez DPH, tj. 53 161 479,44 Kč vč. DPH.

Nová hodnota smluvního závazku po uzavření Dodatku č 4 smlouvy bude činit:

48 686 557,43 Kč bez DPH, tj. 58 910 734,49 Kč vč. DPH.

Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona

- Změny realizované dle § 222 odst. 5 zákona.

Ustanovení § 222 odst. 5 zákona zní:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Pod toto ustanovení se dle zdůvodnění změnových listů řadí změny uvedené ve změnových listech:

ZL 025 - Změny výplní otvorů - okna, dveře, světlíky

ZL 026 - Doplnění maleb

ZL 029 - Akustické/SDK konstrukce

ZL 031 - Revize R14 - Omítky přístavba

ZL 034 - Revize R14 – VZT

ZL 037 - Revize R14 - Požární roleta

ZL 038 - Revize R14 – Silnoproud

- Změny realizované dle § 222 odst. 6 zákona.

Ustanovení § 222 odst. 6 zákona zní:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Pod toto ustanovení se dle zdůvodnění změnových listů řadí změny uvedené ve změnových listech:

ZL 03b - Vnitřní dveře – Změna

ZL 021 - Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu

ZL 027 - Revize monolitických konstrukcí

ZL 028 - Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedeni 1.07

ZL 030 - Revize R14 - Změna podlahy dvorany

ZL 032 - Revize R14 - Výplně otvorů

ZL 033 - Revize R14 – ZTI

ZL 036 - Teraco – Revize

Přehled celkové hodnoty změn realizovaných dle § 222 odst. 5:

| Č. změnového listu: | změna (zúžení /rozšíření) | hodnota změny |
| --- | --- | --- |
| 025 | - 33455/+249787,61 | 283242,61 |
| 026 | - 503144,08/+256533,86 | 759677,94 |
| 029 | -1554568,54/+890891,65 | 2445460,19 |
| 031 | -135744,88/+254838,41 | 390583,29 |
| 034 | -172450,95/+152982,48 | 325433,43 |
| 037 | -299016,95/+0,00 | 299016,95 |
| 038 | -1946/+403996,06 | 405942,06 |
| celkem | 4 909 356,47 |  |

Přehled celkové hodnoty změn realizovaných dle § 222 odst. 6:

| Č. změnového listu: | změna (zúžení /rozšíření) | hodnota změny |
| --- | --- | --- |
| 3b | -161340/+220736,16 | 382076,16 |
| 021 | -16772,93/+119260,95 | 136033,88 |
| 027 | -111547,29/+349783,76 | 461331,05 |
| 028 | -0,00/+250494,65 | 250494,65 |
| 030 | -377133,91/+811869,68 | 1189003,59 |
| 032 | -373978/+380311,86 | 754289,86 |
| 033 | -0,00/+187238,09 | 187238,09 |
| 036 | -45356,88/+521724,18 | 567081,06 |
| celkem | 3 927 548,34 |  |

Limitní hodnota 50% původní hodnoty závazku, tj. hodnoty 41 229 127,- Kč bez DPH, činí:

20 614 563,50 Kč bez DPH.

Hodnota změn této hodnoty nedosahuje, a to ani u celkové hodnoty změn realizovaných dle § 222 odst. 5 zákona, ani u celkové hodnoty změn realizovaných dle § 222 odst. 6 zákona. Změny realizované předchozími dodatky č. 1 až 3 pouze v režimu „de minimis“ dle § 222 odst. 4 zákona se v souladu s § 222 odst. 9 zákona do této hodnoty nezapočítávají.

Celková hodnota navyšující cenu plnění na základě všech změn dle tohoto dodatku  nepřekračuje limitní hodnotu 30% původní hodnoty závazku, která je stanovená v § 222 odst. 9 zákona pro cenový nárůst u změn realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 zákona dohromady. Tato limitní hodnota 30% původní hodnoty závazku odpovídá hodnotě 12 368 738,10 Kč bez DPH.

Změny realizované předchozími dodatky č. 1 až 3 pouze v režimu „de minimis“ dle § 222 odst. 4 zákona se v souladu s § 222 odst. 9 zákona do této hodnoty nezapočítávají.

Uplatnění postupu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na změnu závazku ze smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“, která byla zadána podle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona, který zní:

(6)	Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle zákona č. 139/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzují podle tohoto zákona. Do součtu cenového nárůstu změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) se započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv provedené přede dnem nabytí účinností tohoto zákona.

Závěr:

Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ uzavřené dne 17. 6. 2016 je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Za zadavatele:

Ing. Jan Pumpr

IČ:14460696

Na základě příkazní smlouvy