Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice

Komentář TDS k předloženým ZL V

Předkládaný soubor změnových listů ZL V reaguje na požadavky vzniklé v době vysoké rozpracovanosti stavby a přípravy na závěrečné fáze stavby v době po ukončení školního roku. Změnové listy zahrnují nejrůznější položky od prosté záměny materiálů a doplnění konstrukcí a prvků /záměna kvality polystyrenu, osazení samozavíračů, OK lávky/, přes vyvolané položky dané postupem stavby /provizorní příčky, úklid navíc/, zlepšení stávajících systémů a zvýšení užitné hodnoty objektu školy /zvýšení standardu systémů slaboproudu, příprava na fontánu, generální klíč, opravy povrchů stávajících učeben v souvislosti s rekonstrukcí podlah, akustické úpravy stávajících podhledů učeben/, požadavků daných změnou dispozice dvorany v revizi dokumentace R 14 / vyloučení hořlavých materiálů na střeše dvorany, automaticky otvíravé dveře pro větrání chráněné únikové cesty/, po řešení nedostatků výkazu výměr /ústřední vytápění, lešení, uhlíkové lamely/.

K jednotlivým změnovým listům podrobněji:

ZL 024 – Zdivo dostavba, patro archivu

Změna vyzdívek zahrnuje provedení nosné konstrukce mezipatra v 2.NP přístavby, přepočítání výměr příček a dozdívek v přístavbě, nahrazení tepelné izolace s omítkou na stěnách zádveří přizdívkou /z důvodu kotvení vstupních portálů/; dále obsahuje kompletní konstrukci stropní desky mezipatra 2.NP.

Objem položek zdiva a příček je ve skutečnosti částečně vyšší než ve výkazu výměr, stropní deska pod mezipatrem a její podepření ve výkazu výměr není zahrnuto.

ZL 035 – R14 ÚT

Změna rozvodů vytápění v přístavbě - nahrazení stoupaček jednou stoupačkou v instalační šachtě a horizontálními rozvody v podlaze/, dopočet chybějících litinových článků v přístavbě, změna registrů topení v lávce; odpočet neprováděných demontáží původní kotelny.

V projektové dokumentaci navrženy stoupačky ve stěnách, vzhledem k monolitu nereálné; výkaz výměr neobsahoval nové litinové články v dostatečném množství /pouze 30 ks z 564 ks potřebných/

ZL 039 – R14 slaboproudy

Změny dle revize projektové dokumentace především Požárně bezpečnostního řešení, celková výměna nevyhovující instalace školního rozhlasu a jeho zkvalitnění, změny rozvodů systémů slaboproudů vzhledem k navrženým dispozičním a provozním změnám.

Navržené řešení zohledňuje dispoziční a provozní změny dle revize č. 14 projektové dokumentace a zkvalitňuje především systém školního rozhlasu /zónování, elektronický školník, nové možnosti využití audio techniky/. Rozšíření původního systému o přístavbu s neznámým vedením stávajících kabelových tras a zastaralostí zařízení nezaručovalo dlouhodobé spolehlivé užívání

ZL 040 – ÚT chodby stará budova

Kompletní výměna stoupaček vytápění ve staré budově, změna materiálu – místo navrženého zasekání starých stoupaček z oceli provedení nových z měděného potrubí.

V projektové dokumentaci navrženo vybourání stávajících ocelových stoupaček vedených na povrchu i přes štukovou výzdobu a jejich zasekání s novým připojovacím potrubím k tělesům z mědi – řešení značně nestandardní, ocel nahrazena mědí vzhledem k nutné rychlosti provedení během jediného týdne /třídy na škole v přírodě/; doplněny bourací a zednické práce.

ZL 041 – Lešení fasády dostavby

Dopočítání lešení pro provedení fasády přístavby a zateplení lávky.

Výkaz výměr tyto položky neobsahuje.

ZL 042 – Změna umělého kopce

Z důvodu nasákavosti v projektu navrženého pěnového polystyrenu EPS pro vyskládání pahorku na střeše přístavby / a možné jeho následné destrukci a závadnosti/ byla provedena změna na extrudovaný polystyren XPS; současně došlo k mírné změně tvaru pahorku pro lepší udržení svahování substrátu.

Výměry jsou použity dle změny výkazu výměr projektantem

ZL 043 – Fasáda šikmý podhled

Venkovní podhled u zkoseného nároží přístavby v úrovni 1.NP je z architektonických důvodů navržen jako sešikmený.

Tvarová úprava podhledu není z PD dostatečně patrná, není opatřena žádnou poznámkou ani není zohledněna ve VV. Zhotovitel provedl podhled vodorovný – AD si trval na svém a podhled byl proto stržen a předělán.

ZL 044 – Samozavírače WC

Dodatečné osazení smozavíračů na dveře z chodby na WC repasovaných v 2.fázi stavby v loňském roce – z provozních důvodů vyžádáno vedením ZŠ.

Vzhledem k častému výskytu otevřených dveří na WC /ponechávaných žáky/, bylo dohodnuto dodatečné osazení samozavíračů.

ZL 045 – Systém generálního klíče

Z důvodu nárůstu objemu objektu, změnám dispozice a podstatnému zvýšení počtu dveří byl z provozních důvodů ZŠ navržen systém generálního klíče a příslušných skupin pro celý objekt.

Navrženo standardní řešení odpovídající rozsahu objektu.

ZL 046 – Změna střechy nad jídelnou

Se změnou dispozice 1.NP – vytvoření dvorany bylo v PBŘ značně omezeno materiálové řešení střechy dvorany jako pobytového prostoru pro venkovní výuku. Dřevěné hořlavé konstrukce podlah byly nahrazeny betonovou dlažbou.

Rozdíly v ceně materiálů a s tím spojených prací.

ZL 047 – Doplnění zámečnických konstrukcí

Jedná se vícepráce vzniklé v průběhu stavby: rozšíření stavebního otvoru k myčce nádobí /provozní požadavek na umístění prokládacích vozíků s táci/, atypické schodiště do mezipatra v kanceláři /prvek z projektu interiéru s vazbou na hrubé stavební práce/, sloupky HEB podchycení lávky /doplnění podpory OK lávky až do základových konstrukcí v 1.PP/, zesílení patky pergoly /dodatečná úprava podpory OK střešního pavilonu na základě upozornění zhotovitele/, podchycení betonové římsy na nároží sš /vyvolaná úprava stability římsy po odbourání přístavby s WC/.

ZL 048 – Atrium – VZT vyústka, příprava na fontánu

Práce spojené s provedením přípravy instalací pro fontánu: rozebrání stropu kanálu VZT, provedení prostupů, podchycení, provedení izolací a zpětné zaklopení a podlaha; úprava VZT vyústky v parapetu okna dle odhalených prostorových možností.

Vícepráce na základě odsouhlaseného požadavku ZŠ; respektování vstupu stávajících hlavních potrubí přívodů vytápění, studené vody a požární vody do strojovny do společného kanálu do 1.PP.

ZL 049 – Venkovní zpevněné plochy

Statická zkouška a sondy potvrdily nedostatečnou únosnost stávajících ploch „náměstí“ a chodníku podél budovy, což vyvolává doplnění konstrukce vozovky – AD předal návrh řešení. Projektová dokumentace předpokládala existenci kvalitních konstrukcí podkladních vrstev vozovky, které budou muset být nyní doplněny.

ZL 050 – Provizorní příčky

Pro provádění možných prací během školního roku bylo nezbytné postupně oddělovat dotčené prostory od provozu školy, zejména chodby a prostory v 1.NP. Tento postup byl zvolen jako řešení dávající předpoklad zvládnutí zbývajícího objemu stavebních prací o letních prázdninách.

ZL 051 – Akustické podhledy ve stávajících učebnách

Dodatečný návrh stavebních úprav stávajících podhledů  vložením pásů akustické SDK konstrukce - na základě akustické studie úprav podhledů 5 učeben ve staré přístavbě; zajištění kvalitnějšího prostředí pro výuku..

ZL 052 – Opravy učeben

Opravy 8 učeben a kabinetů ve staré škole zahrnují především opravy omítek, odhalení stropních konstrukcí a jejich sanace, statické řešení stropní konstrukce podesty schodiště ve 3.NP, vyzdívky ostění a nadpraží dveří učeben a kabinetů při výměně původních dveří za repliky.

Práce byly vyvolány odhalením konstrukcí při provádění demontáží pro následnou výměnu podlahové krytiny a podkladních vrstev, spojené se snížením podlah na úroveň navazující podlahy v chodbě.

ZL 053 – Úklid objektu

ZOV stavby a VV nepředpokládal provádění prací v prostorách staré školy během školního roku o krátkých prázdninách a prodloužených víkendech. Tento postup byl vzhledem k požadovanému rozsahu stavebního programu a omezenému času letních prázdnin nezbytný, přinesl ovšem vždy potřebu následného úklidu dotčených prostor pro jejich užívání.

ZL 054 – Jádrové vrtání

Zajištění tras pro vedení instalací /vytápění, silnoproudu, slaboproudu/ v železobetonové konstrukci stěn a stropů v přístavbě.

Konstrukční řešení nezahrnuje provedení prostupů při betonáži.

ZL 055 – Dveře DV 54

Při dispoziční změně 1.NP a vytvoření dvorany byla upravena chráněná úniková cesta a její větrání na nucené prostřednictvím požárního ventilátoru s odvodem vzduchu v nejvyšším místě – na schodišti ve 4.NP. Větrací otvor o velikosti min. 2 m2 byl zajištěn návrhem změny dveří na střechu lávky s vybavením automatickým otevíráním, spřaženým s chodem požárního ventilátoru a opatřeným záložním zdrojem. Tyto dveře jsou zároveň únikové z venkovní učebny na střeše přístavby, takže musí splňovat i požadavky na otevření dle PBŘ.

ZL 056 – Změna ocelové lávky

Vynucenou změnou statického schématu řešení ocelové konstrukce lávky došlo k navýšení její hmotnosti; pro montáž bylo nutno instalovat podpůrnou konstrukci na stávající střeše dvorany.

Změna statického řešení byla provedena na základě odmítnutí původního návrhu s jedním příhradovým nosníkem a uložením do obvodové stěny pavilonu tělocvičny dodavateli OK.

ZL 057 – Uhlíkové lamely

Na střeše dvorany je v projektové dokumentaci navrženo snížení stávajícího obráceného ŽB průvlaku se statickým zabezpečením pomocí nalepení uhlíkových lamel na spodní líc.

Lamely a pomocné práce nejsou ve výkazu výměr rozpočtu uvedeny.

J. Dytrych

13.6.2017