## ZL 10
Změnový list číslo |  | 10 - Dřevěný skelet
Název akce: | "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"
Objednatel: | Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice
Zhotovitel: | První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant: | A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Předmět změnového listu
Dřevěny skelet - úprava dle skutečnosti
Část díla dotčená změnovým listem
Obecní Dům Ďáblice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nové řešení :
Zdůvodnění změny :
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zázna ve stavebním deníku
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH: |  |  | 269114.7304
Odpočty z ceny díla bez DPH: |  |  | -299417.695
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: |  |  | -30302.9645
Fakturováno v |  |  | 0% |  | 0
Za zhotovitele: |  | Za projektanta: |  | Za objednatele:
Ing. Petr Kobielusz |  | Ing.Arch. Peter Lacko |  | Ing.Miloš Růžička
Za TDI:
Ing. Marek Raška

## Méněpráce
Méně práce
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | MJ | výměra | JC | Celkem
157 | 762712130R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 | m | 890.68 | 230 | 204856.4
158 | 762712140R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 | m | 1.46 | 278.76 | 406.9896
159 | 762712150R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2 | m | 35.44 | 317.4 | 11248.656
178 | 605-Vlastní | Dodávka lepených profilů KVH třídy C24 vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 3.94 | 6440 | 25373.6
179 | 605-Vlastní | Dodávka lamelových lepených profilů BSH tř. GL24h vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 2.229 | 10120 | 22557.48
180 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m (vč. pronájmu jeřábů, plošin) | % | 6.06 | 282383.02 | 17112.411
| Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 281555.5366
Díl: | 783 | Nátěry
333 | 783726821R00 | Nátěr lazurovací dřevěných povrchů N 1.01 2x vč. obroušení, očištění | m2 | 199.996 | 45.88 | 9175.8165
334 | 783782207R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x | m2 | 300.0049 | 28.954 | 8686.3419
| Celkem za | Nátěry |  |  |  | 17862.1584

## Skutečnost
Skutečnost - dřevěný skelet
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | MJ | výměra | JC | Celkem
156 | 762712120R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m | 879.33 | 203.32 | 178785.3756
160 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 1.616 | 230 | 371.68
161 | 762-Vlastní | D+M Celozávitový vrut 6,5x190mm | kus | 828 | 19.7064 | 16316.8992
164 | 762-Vlastní | D+M Celozávitový vrut 6,5x160mm | kus | 200 | 16.0264 | 3205.28
165 | 762-Vlastní | D+M Celozávitový vrut 8,2x220mm | kus | 26 | 35.5304 | 923.7904
170 | 762-Vlastní | D+M Kotva ocelová plochá 40x200x40x4mm | kus | 20 | 41.4 | 828
172 | 762-Vlastní | D+M Vrut s talířovou hlavou 8x400mm | kus | 200 | 5.146 | 1029.2
180 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m (vč. pronájmu jeřábů, plošin) | % | 6.06 | 201460.23 | 12208.4899
| Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 213668.7151
Celkem vliv na cenu |  |  |  |  | 213668.7151

## Vícepráce
Vícepráce
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | MJ | výměra | JC | Celkem
| Vlastní | Výrovní dokumentace | m3 | 1.714 | 245.3 | 420.4442
156 | 762712120R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m | 61.847 | 203.32 | 12574.732
159 | 762712150R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2 | m | 12.39 | 317.4 | 3932.586
160 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 1.778 | 230 | 408.9331
161 | 762-Vlastní | D+M Celozávitový vrut 6,5x190mm | kus | 12 | 19.7064 | 236.4768
164 | 762-Vlastní | D+M Celozávitový vrut 6,5x160mm | kus | 12 | 16.0264 | 192.3168
178 | 605-Vlastní | Dodávka lepených profilů KVH třídy C24 vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 1.268 | 10454.65 | 13256.1826
179 | 605-Vlastní | Dodávka lamelových lepených profilů BSH tř. GL24h vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 0.545 | 10977.27 | 5982.6122
| Vlastní | Doprava na stavbu 2x | km | 200 | 43 | 8600
| Vlastní | Výroba konstrukce na dřevoobráběcím centru | m3 | 1.7779 | 3267.05 | 5808.4882
180 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m (vč. pronájmu jeřábů, plošin) | % | 6.06 | 355.721 | 2155.6693
| Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 53568.4411
Díl: | 783 | Nátěry
333 | 783726821R00 | Nátěr lazurovací dřevěných povrchů N 1.01 2x vč. obroušení, očištění | m2 | 23.064 | 45.88 | 1058.1749
| Celkem za | Nátěry |  |  |  | 1058.1749
Díl: |  | VRN
|  | Zařízení staveniště | % | 1.5 | 54626.616 | 819.3992
| Celkem za | VRN |  |  |  | 819.3992
Celkem vliv na cenu |  |  |  |  | 55446.0153