## ZL 15
Změnový list číslo |  | 15 - Změna VZT
Název akce: | "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"
Objednatel: | Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice
Zhotovitel: | První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant: | A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Předmět změnového listu
Změna vedení potrubí VZT v multifunkčním dále, doplnění multisplit jednotky
Část díla dotčená změnovým listem
Obecní Dům Ďáblice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Přívod i odvod vzduchu do multifunkčního sálu řešen jendím potrubím - kolmo k vazníkům
Nové řešení :
Přívpod i odvod potrubí řešení ve směru s vazníky celkem 10 jednotlivých větví, úprava výměny pro VZT jednotku na střeše
Zdůvodnění změny :
Požadavek ivnestora - úprava vedení potrubí s ohldem na menší prostorové nároy potrubí tzn. zvětšení světlosti sálu, dle požadavku uživatele byl doplněn rozvod chlazení o další jednotky v prostorách lékařů a vestibulu
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín:
Vliv na kvalitu díla:
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH: |  |  | 279564.736
Odpočty z ceny díla bez DPH: |  |  | -137981.049
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: |  |  | 141583.687
Fakturováno v |  |  | 0% |  | 0
Za zhotovitele: |  | Za projektanta: |  | Za objednatele:
Ing. Petr Kobielusz |  | Ing.Arch. Peter Lacko |  | Ing.Miloš Růžička
Za TDI:
Ing. Marek Raška

## Rekapitulace přípočty VZT
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.1.4.1.3. Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Vzduchotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 23286.73
N | M dodávky celkem | 123217.01
ZRN celkem |  | 146503.74
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 146503.74
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 146503.74
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 146503.74
DPH |  | 21 | % | 30766
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 177270

## Přípočty VZT
Položkový rozpočet
Stavba : | Obecní dům Ďáblice
Objekt : | D1.1 Vzduchotechnika
poz | název | mj | poč | Dodávka (k) | Montáž (k) | Dodávka(k) + montáž (k)
BLOK - SPOLEČENSKÝ SÁL
Talířový ventil pro odtah KK
| KK 160 | ks | 2 | 1790 | 450 | 2240
Anemostat s vířivým výtokem vzduchu čtvercový
| 600 / 48 lamel; horizontální připojení s reg.klapkou | ks | 1 | 1323 | 331.18 | 1654.18
Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované
| D 250 mm | bm | 4 | 564 | 180 | 744
| D 315 mm | bm | 54 | 10681 | 2682.72 | 13363.72
| D 450 mm | bm | 4 | 710 | 475 | 1185
Tvarovky kruhového potrubí
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 315 / 250 mm | ks | 8 | 4480 | 1490 | 5970
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 400 / 315 mm | ks | 1 | 720 | 238 | 958
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 450 / 315 mm | ks | 1 | 783.51 | 260 | 1043.51
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 500 / 315 mm | ks | 1 | 1076 | 360 | 1436
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 630 / 315 mm | ks | 2 | 2552 | 765.33 | 3317.33
| Přechod osový PRO 315 / 250 mm | ks | 1 | 172 | 51.5 | 223.5
| Přechod osový PRO 450 / 315 mm | ks | 1 | 280 | 84 | 364
| Přechod osový PRO 630 / 450 mm | ks | 1 | 528 | 180 | 708
| Oblouk segmentový OS 90° 315 mm | ks | 3 | 948 | 285 | 1233
| Oblouk segmentový OS 90° 630 mm | ks | 1 | 1220 | 366 | 1586
Tepelné izolace matracemi z nin.vaty 50 mm + oplechování (venk.provedení)
| přívodní a zpětný vzduchovod mezi sálem a jednotkou | m2 | 64 | 52992 | 14720 | 67712
| Pomocné konstrukce z profilového materiálu | kg | 25 | 897.5 | 368 | 1265.5
| D + M výměna pro VZT jendotku | kpl | 1 | 41500 |  | 41500
| CELKEM |  |  | 123217.01 | 23286.73 | 146503.74
potrubí kalkulováno v barvě pozink - součástí ceny není barva potrubí ral 9010
Pozn.: | ceny dodávek budou nabízeny včetně pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu
cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)
Tato specifikace je nedílnou součástí technické zprávy projektu
Pro realizaci a je možné použít náhradu dodržující technické parametry v projektu uvedeného zařízení. Při drobných odlišnostech (např. rozměr, pozice přípojek, hmotnost, jištění, hluk) vyžaduje-li to povaha změny, upraví dokumentaci navrhovatel změny všech dotčených profesí ve vlastní režii vlastním oprávněným pracovníkem nebo zapracování změny objedná u projektanta. Při úpravě PD vlastním pracovníkem bude změna předána autorovi projektu mailem na adresu uvedenou v záhlaví projektu.
Před objednáním klimatizační a rekuperační jednotky s cirkulací bude rozsah dodávek zařízení konzultován s dodavatelem MaR (pol.34)
Flexibilní rozvody budou před montáží vytaženy a napnuty

## Rekapitulace odpočty VZT
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.1.4.1.3. Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Vzduchotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 4059.113
N | M dodávky celkem | 28884.936
ZRN celkem |  | 32944.049
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 32944.049
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 32944.049
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Ing. Vladislav Chlebek |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : 12.8.2016 |  |  | Datum : 12.8.2016 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 32944.049
DPH |  | 21 | % | 6918
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 39862

## Odpočty VZT
Položkový rozpočet
Stavba : | Obecní dům Ďáblice
Objekt : | D1.1 Vzduchotechnika
poz | název | mj | poč | Dodávka (k) | Montáž (k) | Dodávka(k) + montáž (k)
BLOK - SPOLEČENSKÝ SÁL
Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované
| D 400 mm | bm | 4 | 1133.45 | 283.27 | 1416.72
| D 500 mm | bm | 12 | 4383.15 | 1093.26 | 5476.41
| D 630 mm | bm | 3 | 1421.34 | 356 | 1777.34
Tvarovky kruhového potrubí
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 250 / 250 mm | ks | 1 | 304 | 91 | 395
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 315 / 315 mm | ks | 1 | 449 | 134.25 | 583.25
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 400 / 250 mm | ks | 2 | 946 | 283 | 1229
| Odbočka jednostranná OBJ 90° 500 / 250 mm | ks | 2 | 1549.33 | 462 | 2011.33
| Odbočka jednostranná OBD 90° 500 / 250 mm | ks | 1 | 774.5 | 233 | 1007.5
| Přechod osový PRO 400 / 250 mm | ks | 2 | 821 | 247 | 1068
| Přechod osový PRO 500 / 400 mm | ks | 2 | 724.666 | 217.333 | 941.999
| Přechod osový PRO 630 / 500 mm | ks | 1 | 430.5 | 129 | 559.5
| Oblouk segmentový OS 90° 250 mm | ks | 2 | 460 | 138 | 598
| Oblouk segmentový OS 90° 500 mm | ks | 2 | 1308 | 392 | 1700
Konstrukce zámečnické
| odpočet nožky a prostupy VZT jednotka | kap | 1 | 14180 |  | 14180
| CELKEM |  |  | 28884.936 | 4059.113 | 32944.049
Pozn.: | ceny dodávek budou nabízeny včetně pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu
cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)
Tato specifikace je nedílnou součástí technické zprávy projektu
Pro realizaci a je možné použít náhradu dodržující technické parametry v projektu uvedeného zařízení. Při drobných odlišnostech (např. rozměr, pozice přípojek, hmotnost, jištění, hluk) vyžaduje-li to povaha změny, upraví dokumentaci navrhovatel změny všech dotčených profesí ve vlastní režii vlastním oprávněným pracovníkem nebo zapracování změny objedná u projektanta. Při úpravě PD vlastním pracovníkem bude změna předána autorovi projektu mailem na adresu uvedenou v záhlaví projektu.
Před objednáním klimatizační a rekuperační jednotky s cirkulací bude rozsah dodávek zařízení konzultován s dodavatelem MaR (pol.34)
Flexibilní rozvody budou před montáží vytaženy a napnuty

## Rekapitulace přípočty CHL
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.1.4.1.2. - Chlazení |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Chlazení |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 26664.666
N | M dodávky celkem | 106396.33
ZRN celkem |  | 133060.996
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 133060.996
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 133060.996
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Ing. Vladislav Chlebek |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : 12.8.2016 |  |  | Datum : 12.8.2016 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 133060.996
DPH |  | 21 | % | 27943
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 161004

## Přípočty CHL
Položkový rozpočet
Stavba : | Obecní dům Ďáblice
Objekt : | D1.1 Chlazení
poz | název | mj | poč | Dodávka (k) | Montáž (k) | Dodávka(k) + montáž (k)
BLOK - LÉKAŘI
| Multisplit - venkovní jednotka | kpl | 1 | 32206 | 6101 | 38307
výkon chlazení Qchl= 4,7kW; P=1,40 kW / 230 V
výkon topení Qut= 5,4kW; P=1,50 kW / 230 V
rozměry ŠxVxH 770x545x288 mm; hmotnost = 37kg
Akustický tlak 51 dB(A)
příslušenství: potrubní propojení, kabeláž, ovládání
| multisplit vnitřní nástěnná jednotka | kpl | 1 | 5389.33 | 2694.666 | 8083.996
výkon chlazení Qchl= 3,5kW; hmotnost = 10kg
výkon topení Qut= 3,9kW; akust.tlak 39/36/31 dB(A)
provozní proud 0,15A
rozměry ŠxVxH 895 x 289 x 205 mm; potrubní propojení 9,52mm+6,35mm (3/8"+1/4")
příslušenství: IR ovladač
BLOK - VESTIBUL
| Multisplit pro větvený rozvod - venkovní jednotka | kpl | 2 | 48193 | 8080 | 112546
výkon chlazení Qchl= 8,50kW; P=2,70 kW / 230 V
výkon topení Qut= 9,40kW; P=3,00 kW / 230 V
rozměry ŠxVxH 950 x 834 x 330 mm; hmotnost = 61kg
Akustický tlak 53 dB(A)
příslušenství: potrubní propojení, kabeláž, ovládání
| Trubka měděná pro chladivo G1/4" D 6,35 | bm | 24 | 8832 | 4195.2857 | 13027.2857
| Trubka měděná pro chladivo G3/8" D 9,52 | bm | 32 | 11776 | 5593.7143 | 17369.7143
| CELKEM |  |  | 106396.33 | 26664.666 | 133060.996
Pozn.: | ceny dodávek budou nabízeny včetně pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu
cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)
Tato specifikace je nedílnou součástí technické zprávy projektu
Pro realizaci a je možné použít náhradu dodržující technické parametry v projektu uvedeného zařízení. Při drobných odlišnostech (např. rozměr, pozice přípojek, hmotnost, jištění, hluk) vyžaduje-li to povaha změny, upraví dokumentaci navrhovatel změny všech dotčených profesí ve vlastní režii vlastním oprávněným pracovníkem nebo zapracování změny objedná u projektanta. Při úpravě PD vlastním pracovníkem bude změna předána autorovi projektu mailem na adresu uvedenou v záhlaví projektu.
Flexibilní rozvody budou před montáží vytaženy a napnuty

## Rekapitulace odpočty CHL
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.1.4.1.2. - Chlazení |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Chlazení |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 15140
N | M dodávky celkem | 89897
ZRN celkem |  | 105037
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 105037
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 105037
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Ing. Vladislav Chlebek |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : 12.8.2016 |  |  | Datum : 12.8.2016 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 105037
DPH |  | 21 | % | 22058
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 127095

## Odpočty CHL
Položkový rozpočet
Stavba : | Obecní dům Ďáblice
Objekt : | D1.1 Chlazení
poz | název | mj | poč | Dodávka (k) | Montáž (k) | Dodávka(k) + montáž (k)
BLOK - LÉKAŘI
| Trubka měděná pro chladivo G1/4" D 6,35 | bm | 10 | 3680 | 1748 | 5428
| Trubka měděná pro chladivo G3/8" D 9,52 | bm | 10 | 3680 | 1748 | 5428
BLOK - VESTIBUL
| Multisplit pro větvený rozvod - venkovní jednotka | kpl | 1 | 74257 | 11138 | 85395
výkon chlazení Qchl= 18,50kW; P=5,90 kW / 230 V
výkon topení Qut= 18,80kW; P=6,20 kW / 230 V
rozměry ŠxVxH 950 x 1380 x 330 mm; hmotnost = 96kg
Akustický tlak 56 dB(A)
příslušenství: potrubní propojení, kabeláž, refnety, distrib.boxy, ovládání
| Distrib. Box, v ceně jednotek | ks | 2 | 8280 | 506 | 8786
| CELKEM |  |  | 89897 | 15140 | 105037
Pozn.: | ceny dodávek budou nabízeny včetně pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu
cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)
Tato specifikace je nedílnou součástí technické zprávy projektu
Pro realizaci a je možné použít náhradu dodržující technické parametry v projektu uvedeného zařízení. Při drobných odlišnostech (např. rozměr, pozice přípojek, hmotnost, jištění, hluk) vyžaduje-li to povaha změny, upraví dokumentaci navrhovatel změny všech dotčených profesí ve vlastní režii vlastním oprávněným pracovníkem nebo zapracování změny objedná u projektanta. Při úpravě PD vlastním pracovníkem bude změna předána autorovi projektu mailem na adresu uvedenou v záhlaví projektu.
Flexibilní rozvody budou před montáží vytaženy a napnuty