## ZL 14
Změnový list číslo |  | 14 - ALU profily - výplně otvorů (vnější prvky)
Název akce: | "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"
Objednatel: | Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice
Zhotovitel: | První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant: | A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Předmět změnového listu
Přesná specifikace vybavení dveří a oken na zakladě DPS
Část díla dotčená změnovým listem
Obecní Dům Ďáblice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Předpokládaná specifikace oken a dveří (ALU fasádní prvky) uveden v DPS. Specifikace u některých prvklů uvedena variantně - oceněna nejlevnější vartianta.
Požadavky na sjednocení barvy fasádních panelů a rámů, masivnější kliky a panty - investor (okna/dveře jiný standard odstín RAL). - Upřesnění specifikací oken a dveří oproti DPS. - doplnění bezpečnostních folií pro všechna skla vystavená pohybu veřejnosti (implementace směrnice EU, která zatím není platná v ČR).
Zdůvodnění změny :
Soulad s budoucími předpisy na skleněné výplně (bezpečnost); Sjednocení barevného odstínu všech fasádních/interiérových prvků; Provozu odolnější panty a kliky (než oceněný standard); Upřesnění specifikace - viz detail ke každému dotčenému prvku.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
detailní projednání 27.9. během KD s následným upřesněním
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: z pohledu dodavatele - Ano, z pohledu projektanta a TDI - Ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH: |  |  | 467880.05
Odpočty z ceny díla bez DPH: |  |  | -72110.364
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: |  |  | 395769.686
Fakturováno v |  |  | 0% |  | 0
Za zhotovitele: |  | Za projektanta: |  | Za objednatele:
Ing. Petr Kobielusz |  | Ing.Arch. Peter Lacko |  | Ing.Miloš Růžička
Za TDI:
Ing. Marek Raška

## Přípočty
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {8d5526b6-26cb-4d12-a94c-8f9b31477e38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
657.5
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:
02-1 - F 2 Stavebně konstrukční část - dodatek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: | 1.4.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 268948
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 268948
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:
02-1 - F 2 Stavebně konstrukční část - dodatek
Místo: |  |  | Krnov |  |  | Datum: | 1.4.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 268948 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 89153
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | #REF!
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | #REF!
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | #REF!
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | #REF!
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | #REF!
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | #REF!
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | #REF!
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | #REF!
Stavba:
OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE
Objekt:
OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE
Soupis:
ZL 14 - Hliníkové výplně - přípočty
Místo: |  |  | Praha - Ďáblice |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | pozn.
Naklady celkem - okna | [6 empty] | 268948 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | #REF!
1 |  | 00 1 | Vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A (obě tabule) Doplnění bezpečnostních skel u pošty celkem 25 ks | soubor | 1 | 89153 | 89153 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | upraveno dle dohody na KD 4.10 + tabulka označení skel
2 |  | 00 2 | Záměna u dveřních konstrukcí lakované panty RAL 9010 | kus | 81 | 1548 | 125388 | [10 empty] | odslouhlaseno
3 |  | 00 3 | Změna barvy na ze standardní RAL 9016 na RAL 9010 | soubor | 1 | 39017 | 39017 | [10 empty] | osdlosuhlaseno
4 |  | 00 4 | Změna oken klik ze standardních na nerezové včetně komponentů pro uchycení kliky | kus | 15 | 1026 | 15390 | [10 empty] | odslouhlaseno
Naklady celkem - dveře a fasády | [6 empty] | 198932.05
označení dveří
1 |  | 0.1.21 | Doplnění dveřních klik jednostranných bez rozery viz. vybraný obrázek | kus | 1 | 1184.5 | 1184.5 | [10 empty] | Odsouhlaseno
2 |  | 0.1.22 | Doplnění dveřních klik jednostranných bez rozery viz. vybraný obrázek | kus | 1 | 1184.5 | 1184.5 | [10 empty] | Odsouhlaseno
3 |  | D 1.01 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 2659.95 | 2659.95 | [10 empty] | Odsouhlaseno
4 |  | D 1.02 | Změna kování 4x koule vybraný vzorek | kus | 1 | 6854 | 6854 | [10 empty] | Odsouhlaseno
5 |  | D 1.02 | Příplatek za automatické zástrče a EZS magnetů | kus | 1 | 21226 | 21226 | [10 empty] | Upraveno
6 |  | D 1.03 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 2659.95 | 2659.95 | [10 empty] | Odsouhlaseno
7 |  | D 1.03 | Doplnění madlo pro invalidy | kus | 1 | 2645 | 2645 | [10 empty] | Odsouhlaseno
8 |  | D 1.04 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 2659.95 | 2659.95 | [10 empty] | Odsouhlaseno
9 |  | D 1.04 | Doplnění madlo pro invalidy | kus | 1 | 2645 | 2645 | [10 empty] | Osouhlaseno
10 |  | D 1.05 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 3262.55 | 3262.55 | [10 empty] | Odsouhlaseno
11 |  | D 1.05 | Přípočet za 3-bodový zámek | kus | 1 | 11148 | 11148 | [10 empty] | Upraveno
12 |  | D 1.06 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 3262.55 | 3262.55 | [10 empty] | Odsouhlaseno
13 |  | D 1.06 | Změna zámku jednobodového za tříbodový | kus | 1 | 5054.25 | 5054.25 | [10 empty] | Odsouhlaseno
14 |  | D 1.06 | Změna zasklení z pevné výplně za oboustraně bezpečnostní dvojsklo mléčné P2A | kus | 1 | 2553 | 2553 | [10 empty] | Odsouhlaseno
15 |  | D 1.07 | Změna kování 2x koule vybraný vzorek | kus | 1 | 3427 | 3427 | [10 empty] | Odslouhlaseno
16 |  | D 1.07 | Odebrání zámku standardních držných magnetů, automatické zástrče, nahrazení elektroamgnetickou skrytou zástrčí, EZS magnetů | kus | 1 | 46057.5 | 46057.5 | [10 empty] | Upraveno
17 |  | D 1.08 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 3262.55 | 3262.55 | [10 empty] | Odsouhlaseno
18 |  | D 1.11 | Změna kování klika- klika, rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 3262.55 | 3262.55 | [10 empty] | Odsouhlaseno
19 |  | D 1.21 | Změna kování klika, rozeta viz. vybraný vzorek jednostraně | kus | 1 | 1560.55 | 1560.55 | [10 empty] | Odsouhlaseno
20 |  | D 1.21 | Změna panikových hrazd UNIVERSAL | kus | 1 | 4563 | 4563 | [10 empty] | Odsouhlaseno
21 |  | D 1.22 | Změna kování klika, rozeta viz. vybraný vzorek jednostraně | kus | 1 | 1560.55 | 1560.55 | [10 empty] | Odsouhlaseno
22 |  | D 1.22 | Změna panikových hrazd UNIVERSAL | kus | 1 | 4563 | 4563 | [10 empty] | Odsouhlaseno
23 |  | D 1.23 | Změna kování klika - klika (paniková), rozety viz vybraný vzorek | kus | 1 | 3163.65 | 3163.65 | [10 empty] | Odsouhlaseno
24 |  | D 1.23 | Doplnění madlo pro invalidy | kus | 1 | 2645 | 2645 | [10 empty] | Odsouhlaseno
25 |  | D 1.23 | Automaticka aretace samozavírače | kus | 1 | 649.75 | 649.75 | [10 empty] | viz. D 1.23 dle KD 4.10. zdůvodněno, odsouhlaseno
26 |  | D 1.24 | Změna panikových hrazd UNIVERSAL | kus | 1 | 4563 | 4563 | [10 empty] | Odsouhlaseno
27 |  | D 1.24 | Doplnění madlo pro invalidy | kus | 1 | 2645 | 2645 | [10 empty] | oprava ceny, před. Odsouhlaseno
28 |  | D 1.24 | Automaticka aretace samozavírače | kus | 1 | 649.75 | 649.75 | [10 empty] | viz. D 1.23 dle KD 4.10. zdůvodněno, odsouhlaseno
|  |  | Koordinator zavíraní na pozicích D 1.21- D 1.24 TS 5000 ISM | kus | 4 | 11840 | 47360 | [10 empty] | doplněno
Pozn.: všechyn ceny jsou vedeny jako rozdí tzn. odpočet původního připoče nového

## Odpočty
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {8d5526b6-26cb-4d12-a94c-8f9b31477e38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:
02-1 - F 2 Stavebně konstrukční část - dodatek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: | 1.4.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 72110.36
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 72110.36
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:
02-1 - F 2 Stavebně konstrukční část - dodatek
Místo: |  |  | Krnov |  |  | Datum: | 1.4.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 72110.364 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 21458.8
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | #REF!
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | #REF!
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | #REF!
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | #REF!
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | #REF!
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | #REF!
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | #REF!
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | #REF!
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | #REF!
Stavba:
OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE
Objekt:
OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE
Soupis:
ZL 14 - Hliníkové výplně - odpočty
Místo: |  |  | Praha - Ďáblice |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | pozn,
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 72110.364 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | #REF!
1 |  | 00 1 | Zrušení okopu u AL dveří a fasád | soubor | 1 | 21458.8 | 21458.8 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | 00 2 | Změna odolnosti jednoduchého bezpečnostního skla z P2A na P1A | m2 | 29.7 | 146.52 | 4351.644
3 |  | 00 3 | Změna odolnsoti izolačního bezpečnostního skla z P2A na P1A | m2 | 46.5 | 374.88 | 17431.92
4 |  | D 1.03 | Změna elektromagnetického zámku za standardní | kus | 1 | 11209 | 11209
5 |  | D 1.04 | Změna elektromagnetického zámku za standardní | kus | 1 | 11209 | 11209
6 |  | D 1.04 | Změna samozavíračů a koordinatoru ze dvou křidel na aktivní | kus | 1 | 2150 | 2150 | [10 empty] | uprava, uvažován dražší koordiantor zavíraní dveří
7 |  | D 1.23 | Změna samozavíračů a koordinatoru ze dvou křidel na aktivní | kus | 1 | 2150 | 2150 | [10 empty] | uprava, uvažován dražší koordiantor zavíraní dveří
8 |  | D 1.24 | Změna samozavíračů a koordinatoru ze dvou křidel na aktivní | kus | 1 | 2150 | 2150 | [10 empty] | uprava, uvažován dražší koordiantor zavíraní dveří