## ZL 18
Změnový list číslo |  | ZL - 18 úpravy stavebních částí a komunikací
Název akce: | "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"
Objednatel: | Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice
Zhotovitel: | První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant: | A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Předmět změnového listu
Úprava stevní části a části komunikaci
Část díla dotčená změnovým listem
Obecní Dům Ďáblice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
1 - Prefabrikované prahy pro vstupy do okjektu + vstupy do atríí a vstupy na terasu. 3 - Komunikace - dlážděné chodníky nebyly uvažovány v PD (po odkrytí zjiíštěna nutnost zpevnit stávající podloží) 4 - Úprava pro vedení vodovodního potrubí na dešťovou vodu z jímek - řešení v PD nutné změnit z důvodu možného působení mrazu 5 - Platová L obruba okolo okapového chodníku - nebylo uvažováno v PD 6 - Venkovní žebříky na střechy uvažovány v barvě pozink 7 - úprava prostupů pro nové vedení VZT do společenského sálu
Nové řešení :
1 - Vstupy do atrií a terasy navrženy jako monolitické vybetonované do tvárnic ztraceného bednění, následně přelepené hydroizolačními pásy a osazené 2 vrstvy OSB desek. Ukončené klempířským atikovým plechem RAL 9010. V místě přechodů vstupu do atrií a terasy se pro předho doplní slzičkovým plechem. V místě výstupu na terasy se osadí pororoštový schůdek. 4 - Úprava vývodu potrubí z jímek do objektu v nezámrzné hloubce - odkopání, jádrové vrtání, izolace 7 - Proražení a úprava prostupu pro nově navržené VZT - multifunkční sál 3 - Výkop zemitých podkladních vrstev chodníku na západní a východní straně objektu - nový násep z kameniva cca 200mm. Nová část chodníku na vých straně objektu až k vjezdu na parkoviště 5 - Plastová L obruba na severní straně okolo okapového chodníku z kačírku 6 - Žebříky pozink + barva RAL 9010
Zdůvodnění:
Položky 1, 4, 5, 6 - původní řešení nahrazeno vhodnějším z hlediska žešenií příslušného detailu. Položky 3, 7 - vícepráce související se ZL12 a ZL15.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH: |  |  | 224385.6687
Odpočty z ceny díla bez DPH: |  |  | -27067.32
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: |  |  | 197318.3487
Fakturováno v |  |  | 0% |  | 0
Za zhotovitele: |  | Za projektanta: |  | Za objednatele:
Ing. Petr Kobielusz |  | Ing.Arch. Peter Lacko |  | Ing.Miloš Růžička
Za TDI:
Ing. Marek Raška

## Rekapitulace přípočet
SOUPIS PRACÍ
|  |  | Stavební část - DPS | JKSO | 801.61
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Obecní dům |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant |  | A.LT - Architekti
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 224385.6687
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 224385.6687
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 224385.6687
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Ing. Vladislav Chlebek |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : 12.8.2016 |  |  | Datum : 12.8.2016 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 224385.6687
DPH |  | 21 | % | 47121
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 271507

## Přípočet zpevněné plochy
Soupis prací
Stavba : |  | 2860 Obecní dům - Ďáblice
Objekt : |  | D1.3 Zpevněné plochy |  | D1.3 - Zpevněné plochy - DPS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
2 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ + ruční dočištění | m3 | 32.24 | 87.42 | 2818.4208 | cena z rozpočtu
|  | západní chodník: 0,2*29*2,1 |  | 12.18
|  | východní chodník: 0,2*34*2,1 |  | 14.28
|  | východní chodník doplnění: 0,2*10,7*2,7 |  | 5.78
| 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | t | 48.36 | 205.45 | 9935.562 | ÚRS-10%
| 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkuúsypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | t | 483.6 | 15.36 | 7428.096 | ÚRS-10%
| 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 | t | 48.36 | 147.27 | 7121.9772 | ÚRS-10%
| 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | t | 48.36 | 13.545 | 655.0362 | ÚRS-10%
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu se sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 48.36 | 127.27 | 6154.7772 | ÚRS-10%
| Celkem za | Zemní práce |  |  |  | 34113.8694
Díl: | 5 | Komunikace
4 |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouštky 4 cm | m2 | 161.2 | 25.62 | 4129.944 | cena odvozená z rozpočtu
|  | západní chodník: 29m, š.2,1m |  | 60.9
|  | východní chodník: 34m, š. 2,1m |  | 71.4
|  | východní chodník doplnění mezi vjezdem a objektem: 10,7m, š. 2,7m |  | 28.9
5 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 161.2 | 96.0312 | 15480.2325 | cena z rozpočtu
|  | západní chodník: 29m, š.2,1m |  | 60.9
|  | východní chodník: 34m, š. 2,1m |  | 71.4
|  | východní chodník doplnění mezi vjezdem a objektem: 10,7m, š. 2,7m |  | 28.9
6 | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 28.89 | 427.5 | 12350.475
|  | východní chodník doplnění 10,7m, š.2,7m |  | 28.89
6 | 58380120.A | Kostka dlažební žulová 60/60 mm, tř. 1 barva teplá šedá | m1 | 30.33 | 484 | 14679.72
|  | východní chodník doplnění 10,7m, š.2,7m x 1,05 |  | 30.33
| Celkem za | Komunikace |  |  |  | 46640.3715
| Celkem za | Zpevněné plochy |  |  |  | 80754.2409

## Přípočet stavební část
Soupis prací
Stavba : |  | 2860 Obecní dům - Ďáblice
Objekt : |  | D1.1 Obecní dům |  | Stavební část - DPS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 132202201 | Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržné hornine tř. 3 | m3 | 2.96 | 580 | 1716.8
2 | 132202209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 2.96 | 116.36 | 344.4256
3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 2.96 | 42.6632 | 126.2832
| 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2.96 | 43.6868 | 129.3129
Výkop pro potrubí mezi retenční jímoku a domáci vodárnou
| Celkem za | Zemní práce |  |  |  | 2316.8217
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
5 | 274272140RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 4 | 714.86 | 2859.44
dozdění zídek atrií s terasy po stěnový panel
|  | Bourání zdiva a řezání panelu D 350 pro VZT | kus | 9 | 2100 | 18900
Pro nově navržené prostupy VZT do multifunkčního sálu
| Celkem za | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 21759.44
Díl: | 77 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | JÁDR. VRTÁNÍ
6 |  | Jádrové vrtání potrubí pro jímky | ks | 3 | 1500 | 4500
|  | D80; délka vrtu 1m |  | 3
7 |  | Zatěsnení hydroizolací | ks | 3 | 300 | 900
Jádrové vrtání a zatěsnění pro potrubí z jímek
| Celkem za | Prorážení otvorů |  |  |  | 5400
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu:
8 | 62852265 | Pás modifikovaný asfaltový special mineral vložka nosná - skleněná tkanina | m2 | 18.76 | 118.68 | 2226.4368 |  | vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož 200g/m2:
|  | pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu: |  | 0 |  |  |  | povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp:
|  | vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož 200g/m2: |  | 0 |  |  |  | - spodní - PE fólie:
|  | povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp: |  | 0 |  |  |  | tloušťka pásu - 4,0 mm:
|  | - spodní - PE fólie: |  | 0 |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.2 a technické zprávy:
|  | tloušťka pásu - 4,0 mm: |  | 0 | [17 empty] | %
9 |  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 22,26 | 4,15 | 92.379
| Celkem za | Izolace proti vodě |  |  |  | 2318.8158
Díl: | 712 | Živičné krytiny
136 | 712-Vlastní | D+M Plastová L obruba v=80mm | m | 57 | 46 | 2622
pro okapový chodník na severní straně objektu
| Celkem za | Živičné krytiny |  |  |  | 2622
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské
10 |  | Montáž z desek OSB tl. 10mm, vč. spoj. materiálu, 2 vrstvy | m2 | 39.98 | 348.2 | 13921.036
|  | vyplnění mezi jekly; prahy atrii a terasy |  | 39.98
11 | 60726236 | Deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x10mm, 2 vrstvy | m2 | 43.978 | 102.73 | 4517.8599
|  | ((0,625*2,5)*6)*2 vrstvy |  | 43.978
12 |  | Přesun hmot procentní pro tesařské konstrukce, výšky do 12 | % | 184.389 | 7.8 | 1438.2339
| Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 19877.1298 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00428
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | vč. stavebních výpomocí, kotvení, veškerého příslušenství a prací:
14 |  | Oplechování přepadů střech | ks | 5 | 2300 | 11500
ocelový plech, barva RAL 9010
vč. podlepení TPT
|  | Oplechování prostupu VZT vnější i vnitřní pr.350mm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,6mm + krycí lak | soubor | 1 | 13720 | 13720
Záměna potrubí VZT - oplechování prostupů
15 |  | Přesun hmot procentní pro klempířské konstrukce, výšky do 12m | % | 115 | 5 | 575
| Celkem za | Konstrukce klempířské |  |  |  | 25795 | RAMPA
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 4-vlastní | D+M betonový schodišťový stupeň270/180/1030 mm PR3,02 kompletní provedení dle specifikace | ks | 10 | 938.4 | 9384
Oprava ZL 11 OK rampa - chybný odpočet
18 | 597227142 | Schodišťové stupně pororošt 300x2300mm, oka 30/30mm | kus | 2 | 7486.5 | 14973
povrchová úprava - žár. Zn, stupně na terasu s foayer
19 | 13611300 | Plech černý žebrovaný S235 JR, slza, 3/1x2 m | ks | 3 | 4210 | 12630
Přechod přes nově navržené prahy
20 |  | Přesun procentní pro zámečnické konstrukce, výsky do 12 m | % | 369.87 | 2.15 | 795.2205
| Celkem za | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 37782.2205
Díl: | 783 | Nátěry
21 |  | Nátěr zámečnických konstrukcí ral 9010 | soubor | 1 | 25760 | 25760
|  | Z4.01; v 5,1m |  | 1
|  | Z4.02; v 1,73m |  | 1
|  | Z4.03; v 1,79m |  | 1
|  | Z4.04; v 1,93m |  | 1
|  | Žebřík v 4,0m, ochranný koš |  | 1
| Celkem za | Nátěry |  |  |  | 25760
| Celkem za | Obecní dům |  |  |  | 143631.4278

## Rekapitulace odpočet
SOUPIS PRACÍ
|  |  | Stavební část - DPS | JKSO | 801.61
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Obecní dům |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant |  | A.LT - Architekti
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 27067.32
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 27067.32
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 27067.32
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Ing. Vladislav Chlebek |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : 12.8.2016 |  |  | Datum : 12.8.2016 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 27067.32
DPH |  | 21 | % | 5684
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 32751

## Odpočet stavební část
Soupis prací
Stavba : |  | 2860 Obecní dům - Ďáblice
Objekt : |  | D1.3 Zpevněné plochy |  | Stavební část - DPS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
53 | 3-Vlastní | D+M Betonový prefabrikát/ práh, 350/100/3120mm PR 1.05, kompletní provedení dle specifikace | kus | 5 | 2009.28 | 10046.4 | cena z rozpočtu | ok vstupy |  | 2 | 12 | 0 | 354 | 1 | 10046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.3276
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:5 |  | 5 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:5
55 | 3-Vlastní | D+M Betonový prefabrikát/ lem atria, 480/70/2480mm PR 1.02, kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 1532.72 | 1532.72 | cena z rozpočtu |  |  | 2 | 12 | 0 | 351 | 1 | 1532.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.25
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1 |  | 1 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1
56 | 3-Vlastní | D+M Betonový prefabrikát/ lem atria, 480/70/990mm PR 1.03, kompletní provedení dle specifikace | kus | 2 | 611.8 | 1223.6 | cena z rozpočtu |  |  | 2 | 12 | 0 | 352 | 1 | 1223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.1
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2 |  | 2 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2
57 | 3-Vlastní | D+M Betonový prefabrikát/ lem atria, 480/70/2510mm PR 1.01, kompletní provedení dle specifikace | kus | 4 | 1551.12 | 6204.48 | cena z rozpočtu |  |  | 2 | 12 | 0 | 350 | 1 | 6204.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.25
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:4 |  | 4 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:4
59 | 3-Vlastní | D+M Betonový prefabrikát/ práh, 350/100/1375mm PR 1.06, kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 885.04 | 885.04 | cena z rozpočtu | ok vstup lékaři |  | 2 | 12 | 0 | 355 | 1 | 885.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.144
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1 |  | 1 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1
61 | 3-Vlastní | D+M Betonový prefabrikát/ práh, 350/100/3650mm PR 1.04, kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 2350.6 | 2350.6 | cena z rozpočtu | ok vstup pošta |  | 2 | 12 | 0 | 353 | 1 | 2350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.38
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1 |  | 1 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1
68 | 4-Vlastní | D+M Betonový schodišťový stupeň, 300/190/2300mm PR 3.04, kompletní provedení dle specifikace | kus | 2 | 2412.24 | 4824.48 | cena z rozpočtu | ok atrium |  | 2 | 12 | 0 | 363 | 1 | 4824.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.4
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2 |  | 2 |  |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2
| Celkem za | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 27067.32