## ZL 16
Změnový list číslo |  | 16 - Změny stavebně- architektonické části - lekaři
Název akce: | "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"
Objednatel: | Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice
Zhotovitel: | První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant: | A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Předmět změnového listu
Úprava dispozice na základě zádosti budoucího uživatele
Část díla dotčená změnovým listem
Obecní Dům Ďáblice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
ordinace dvou praktických lékařů dospělých s jednou čekárnou - dle původního návrhu
Nové řešení :
Úprava dispozice ordinace a zákrokového sálu (z původní denní místnosti) a čekáren dle požadavků budoucího nájemce za současného provedení změn vyžadovaných předpisy pro souběh ordinace praktického lékaře a lékaře-specialisty.
Zdůvodnění změny :
Po výzvě MČ v dubnu přihlášen pouze jeden zájemce o pronájem 3. ordinace: lékař-specialista. Požadavek ze starany budoucího nájemce na drobné úpravy dispozice ordinace a zákrokového sálu. Složitější úprava dispozice čekáren plynoucí z požadavku vyhlášky pro zdravotnická zařízení: oddělení čekáren praktického lékaře a lékaře specialisty se zachováním min. plochy čekárny 7m2. Vyplývající úpravy výškového řešení kce základové desky, dřevěného skeletu a doplňující přepážky dveřmi mezi jednotlivými čekárnami.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Ano
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu díla: Ne
Vliv na cenu: Ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: |  |  | 132360.7846
Odpočty z ceny díla bez DPH: |  |  | 54200.3009
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: |  |  | 78160.4837
Fakturováno v |  |  | 0% |  | 0
Za zhotovitele: |  | Za projektanta: |  | Za objednatele:
Ing. Petr Kobielusz |  | Ing.Arch. Peter Lacko |  | Ing.Miloš Růžička
Za TDI:
Ing. Marek Raška

## Rekapitulace přípočty ARS
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.1.4.1.3. Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Stavební část |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 39766.231
Z | PSV celkem | 92594.5536
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 132360.7846
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 132360.7846
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 132360.7846
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 132360.7846
DPH |  | 21 | % | 27796
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 160157

## Přípočty ARS
Soupis víceprací
Stavba : |  | 2860 Obecní dům - Ďáblice
Objekt : |  | D1.1 Obecní dům |  | Stavební část - DPS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | CHYBÍ TUV |  | 1
46 | 342261211RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm | m2 | 30.8605 | 518.32 | 15995.6144
|  | mezi 6.07-09 a 6.06: (3,45*2,8)-(09*3,2) |  | 6.78
|  | mezi 6.07-6.08 a 6.09: (3,45*1,8)-(0,8*2,2) |  | 4.45
|  | mezi 6.06 a 6.05: (4,01*3,45) |  | 13.8345
|  | místnost 6.04: 2*(0,84*3,45) |  | 5.796
42 | 317121045RT3 | Překlad nosný z lehkého betonu, otv. do 375 cm vč. dodávky - překlad nosný 249 x 24 x 20 cm | kus | 1 | 2070 | 2070 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14322
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy: |  | 0 |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:
|  | PR 2.04 |  | 1 |  |  |  | PR 2.04:14
42 | 317121045RT3 | Překlad nosný z lehkého betonu, otv. do 375 cm vč. dodávky - překlad nosný 249 x 24 x 20 cm | kus | 1 | 1970 | 1970 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14322
|  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, povrchové úpravy, veškerého příslušenství a prací:
|  | PR 2.05 |  | 1 |  |  |  | PR 2.04:14
| Celkem za | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 20035.6144 |  |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [6 empty] | 1
157 | 762712130R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 | m | 9.18 | 230 | 2111.4 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2111.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00255
|  | dle výpisu prvků statické části: |  | 0
|  | sloupky 120/200: 3,4 |  | 3.4
|  | stropní trámy 120/220: 4,1+0,84*2 |  | 5.78
158 | 762712140R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 | m | 10.2 | 278.76 | 2843.352 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2843.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00255
dle výpisu prvků statické části:
|  | sloupky 200/200: 3,4*3 |  | 10.2
159 | 762712150R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2 | m | 11.41 | 317.4 | 3621.534
|  | dle výpisu prvků statické části: |  | 0
|  | průvlaky 200/240: 3,26+1,35+2*3,4 |  | 11.41
160 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 1.0539 | 230 | 242.3929
dle výpisu prvků statické části:
|  | průvlaky 200/240:11,41*0,2*0,24 |  | 0.54769
|  | sloupky 120/200: 3,4*0,12*0,2 |  | 0.0816
|  | sloupky 200/200: (3,4*2)*0,2*0,2 |  | 0.272
|  | stropní trámy 120/220: (4,1+0,84*2)*0,12*0,22 |  | 0.15259
178 | 605-Vlastní | Dodávka lepených profilů KVH třídy C24 vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 0.1648 | 6440 | 1061.3079 |  |  | 2 | 12 | 1 | 179 | 2 | 0 | 1061.3079 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.55
|  | dle výpisu prvků statické části: |  | 0 |  |  |  | dle výpisu prvků statické části:
|  | stropní trámy 120/220:(4,1+2*0,84)*0,12*0,22*1,08 |  | 0.1648 |  |  |  | stropní trámy 120/240:(3,856*17+0,706*2+1,856*8+1,857*1+1,855*3+0,8*1)*0,12*0,24*1,08
179 | 605-Vlastní | Dodávka lamelových lepených profilů BSH tř. GL24h vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 0.97338 | 10120 | 9850.6299
|  | dle výpisu prvků statické části: |  | 0
|  | průvlaky 200/240: 11,41*0,2*0,24*1,08 |  | 0.59149
|  | sloupky 120/200: 3,4*0,12*0,2*1,08 |  | 0.088128
|  | sloupky 200/200: 6,8*0,2*0,2*1,08 |  | 0.29376
| Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 19730.6166
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 1
207 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 1 | 48.2886 | 48.2886 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 48.2886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | vč. stavebních výpomocí, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  | vč. stavebních výpomocí, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy: |  | 0 |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:
|  | T 4.01:15 |  | 1 |  |  |  | T 4.01:15
230 | 766-Vlastní | D+M Dveře dřevěné proskl. 2kř. 200x220cm D 2.01 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 53150.24 | 53150.24 |  |  | 2 | 12 | 0 | 278 | 2 | 0 | 53150.24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vč. stavebních výpomocí, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  |  | vč. stavebních výpomocí, zasklení, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1 |  | 1 |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1
235 | 61187134 | Prah dřevěný dubový délka 700/cca72/20mm se zkosenou vnější hranou v líci se zárubní | kus | 1 | 34.596 | 34.596 |  |  | 2 | 3 | 7 | 61187134 | 2 | 0 | 34.596 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00075
|  | vč. olejové pigmentové lazury: |  | 0 |  |  |  | vč. olejové pigmentové lazury:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy: |  | 0 |  |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:
|  | T 4.01:15 |  | 1 |  |  |  | T 4.01:15
233 | 766-Vlastní | D+M Okno dřevěné vnitřní 305x176cm O 2.08 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 9853.2 | 9853.2
|  | vč. stavebních výpomocí, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1 |  | 1
282 | 767-Vlastní | D+M Dveře ocelové plné 1kř. 90x220cm D 3.09 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 17756 | 17756
|  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1+1 |  | 2
285 | 767-Vlastní | D+M Dveře ocelové plné 1kř. 80x220cm D 3.06 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 11040 | 11040
|  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1+1 |  | 2
| Celkem za | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 91882.3246 |  |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
783 | Nátěry
334 | 783782207R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x | m2 | 24.5986 | 28.954 | 712.229
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.4, D1.1.1.12 a technické zprávy: |  | 0
|  | průvlaky 200/240: 11,41*0,88*1,1 |  | 11.0449
|  | sloupky 120/200: 3,4*0,64*1,1 |  | 2.3936
|  | sloupky 200/200: 6,8*0,88*1,1 |  | 6.5824
|  | stropní trámy 120/220: (4,1+0,84*2)*0,72*1,1 |  | 4.5778
| Celkem za | Nátěry |  |  |  | 712.229 |  |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Rekapitulace odpočty ARS
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.1.4.1.3. Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D1.1 |  | Stavební část |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel |  | První KEY-STAV, a.s.
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 21010.9966
Z | PSV celkem | 33189.3043
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 54200.3009
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 54200.3009
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 54200.3009
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : Ing. Petr Kabát | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 54200.3009
DPH |  | 21 | % | 11382
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 65582

## Odpočty ARS
Soupis méněprací
Stavba : |  | 2860 Obecní dům - Ďáblice
Objekt : |  | D1.1 Obecní dům |  | Stavební část - DPS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
38 | 311271211RT3 | Zdivo nosné z brouš. betonových tvárnic tl. 20 cm na systémovou maltu, akustické tvárnice | m2 | 21.7373 | 888.72 | 19318.3733
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.4, D1.1.1.5 a technické zprávy: |  | 0
|  | kompletní provedení ze značkového systému, vč. splnění akustických požadavků: |  | 0
vč. systémového kotvení, pohledové zdivo:
|  | (2,8+1,4+3,85)*3,45 |  | 27.7725
|  | PR: 2x2.01 a 2.03; 0,24*(2*0,99+1,24) |  | 0.5352
|  | D: 3.06P, D3.08P, D3.12P; 2,2*(0,8*2+0,9) |  | 5.5
| Celkem za | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 19318.3733 |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
157 | 762712130R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 | m | 3.4 | 230 | 782 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00255
|  | dle výpisu prvků statické části: |  | 0
|  | sloupky 120/200: 3,4 |  | 3.4
160 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 0.0816 | 230 | 18.768
dle výpisu prvků statické části:
|  | sloupky 120/200: 3,4*0,12*0,2 |  | 0.0816
179 | 605-Vlastní | Dodávka lamelových lepených profilů BSH tř. GL24h vč. ochrany proti škůdcům, dopravy | m3 | 0.088128 | 10120 | 891.8554
|  | dle výpisu prvků statické části: |  | 0
|  | sloupky 120/200: 3,4*0,12*0,2*1,08 |  | 0.088128
| Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  | 1692.6234
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
285 | 767-Vlastní | D+M Dveře ocelové plné 1kř. 80x220cm D 3.06 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 11040 | 11040 |  | 2 | 12 | 0 | 304 | 2 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:1+1 |  | 1 |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2
291 | 767-Vlastní | D+M Dveře ocelové plné 1kř. 80x220cm D 3.12 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 10120 | 10120 |  | 2 | 12 | 0 | 296 | 2 | 0 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0 |  |  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací:
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2 |  | 1 |  |  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2
303 | 767-Vlastní | D+M Dveře ocelové plné 1kř. 100x205cm D 3.04 kompletní provedení dle specifikace | kus | 1 | 11960 | 11960 |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | vč. stavebních výpomocí, zárubně, zámku, zasklení, veškerého příslušenství a prací: |  | 0
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.10 a technické zprávy:2 |  | 1
| Celkem za | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 33120
Díl: | 783 | Nátěry
334 | 783782207R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x | m2 | 2.3936 | 28.954 | 69.3043 |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | dle výkresu číslo D1.1.1.4, D1.1.1.12 a technické zprávy: |  | 0
|  | sloupky 120/200: 3,4*0,64*1,1 |  | 2.3936
| Celkem za | Nátěry |  |  |  | 69.3043
| Pozn.: | není zde kalkulovaná změna - doplnění umyvadla - bude součástí technologíí TZB - ZTI
není zde kalkulovaná změna, doplnění itneriérové stěny - nebude předmětem dodávky