Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen Smlouva)

uzavřené na  stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(díle jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:					Městská část Praha - Ďáblice

Oprávněný zástupce

objednatele:					Ing. Miloš Růžička, starosta

IČ:					00231266

Sídlo:					Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Bankovní spojení: 					501855998/0600

ID datové schránky zadavatele:     			dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s. |
| --- | --- |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel |
| Zapsaný: | V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ/DIČ: | 25567225/CZ25567225 |
| Sídlo/místo podnikání: | Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Dušan Gelien, na základě plné moci |
| bankovní spojení | ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100 |
| kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz |  |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Tomáš Pinďák, stavbyvedoucí |
| kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz |  |
| ID datové schránky: j89tauv |  |

Dále jen „Zhotovitel“

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 12 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je následující:

  - Doplnění sádrokartonových konstrukcí dle změnového listu (dále jen „ZL“) 007, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;

  - Úpravy po jednotlivých místnostech dle ZL 013, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku;

  - Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atria dle ZL 016, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku;

  - Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016 dle ZL 017, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku;

  - Omítky – revize fáze 2 dle ZL018, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku;

  - Výztuže přístavby - revize dle ZL 019, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku;

  - Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2 dle  ZL 020, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku;

  - Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení dle ZL 022, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku;

  - Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3 dle ZL 023, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku;

- Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

| ZL č. | Název | CENA | CENA S DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 007 | Doplnění SDK konstrukcí | 81 078,79 | 98 105,33 |
| 013 | Úpravy po jednotlivých místnostech | 306 836,37 | 371 272,01 |
| 016 | Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atria | 154 513,83 | 186 961,73 |
| 017 | Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016 | 132 869,29 | 160 771,84 |
| 018 | Omítky – revize fáze 2 | 144 903,56 | 175 333,31 |
| 019 | Výztuže přístavby - revize | 56 557,32 | 68 434,35 |
| 020 | Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2 | 20 696,48 | 25 042,74 |
| 022 | Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení | 17 638,28 | 21 342,32 |
| 023 | Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3 | 34 840,54 | 42 157,05 |
|  | Součet | 949 934,46 | 1 149 420,68 |

- Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

43 011 089,93 Kč bez DPH,

slovy: „čtyřicettřimilionůjedenácttisícosmdesátdevětkorundevadesáttřihaléřůčeských“

tj.  52 043 419,08 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „padesátdvamilionůčtyřicettřiitisícečtyřistadevatenáctkorunosmhaléřůčeských“

# 3.

# Doložka platnosti právního jednání

- Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ……………………..………. ze dne ……………………………….

# 4.

Další a závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

| V Praze Ďáblicích ........................ 2016 | V ………..…………. dne ……………….. 2016 |
| --- | --- |
| podpis: …………………………………………. | podpis: …………………………………………. |
| za Objednatele Ing. Miloš Růžička, starosta | za Zhotovitele Dušan Gelien |

Příloha č. 1 - Změnový list č. 007

Příloha č. 2 - Změnový list č. 013

Příloha č. 3 - Změnový list č. 016

Příloha č. 4 - Změnový list č. 017

Příloha č. 5 - Změnový list č. 018

Příloha č. 6 - Změnový list č. 019

Příloha č. 7 - Změnový list č. 020

Příloha č. 8 - Změnový list č. 022

Příloha č. 9 - Změnový list č. 023

Příloha č. 10 – Komentář TDS ke změnovým listům